Сведения о достижении значений показателей государственной программы ”Образование и молодежная политика“ на 2016-2020 годы

|  |
| --- |
| подпрограмма **”Развитие системы дошкольного образования“** |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |  |  |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **Отклонение,****%** | **Обоснование недостижения значения показателя задачи по выполнению показателя,**  |
| запланировано | фактически  | запланировано | фактически  | запланировано | фактически  | запланировано | фактически  | запланировано | фактически  |  |  |
| 1. Охват детей от 3 до 6 лет учреждениями дошкольного образования – всего | процентов | 92,2 | 92,2 | 92,5 | 93 | 95 | 97,3 | 97,1 | 97,1 | 98 | 98 |  |  |
| 2. Оснащенность учреждений дошкольного образования средствами обучения | процентов | 67,3 | 81 | 68 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,3 | 90,3 |  |  |
| 3. Доля воспитателей, имеющих:- образование по направлению ”Педагогика детства“-высшую квалификационную категорию и первую квалификационные категории | процентов | 37,853,4 | 5153,4 | 3954,1 | 5354,4 | 5466,1 | 5554,8 | 5553 | 5560,7 | 5650,0 | 7165,4 |  |  |
| оснащенность учреждений дошкольного образования автоматизированной системой по учету и контролю за качеством питания | процентов | - | - | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| подпрограмма **”Развитие системы общего среднего образования“** |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **Отклонение,****%** | **Обоснование недостижения значения показателя,****задачи по выполнению показателя** |
| запланировано | фактически  | запланировано | фактически  | запланировано | фактически  | запланировано | фактически  | запланировано | фактически  |
| 1.Доля учителей учреждений общего среднего образования, имеющих: - квалификационную категорию ”учитель-методист“ - высшую и первую квалификационные категории | процентов | 0,276 | 080,7 | 0,276,5 | 070,4 | 0,276,5 | 082,4 | 0,277 | 082,4 | 0,277 | 078,5 | -0,2% |  |
| 2. Доля учреждений общего среднего образования, оснащенных современными средствами обучения и учебным оборудованием | процентов | 25 | 18,8 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 |  |  |
| 3. Средняя наполняемость классов в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городской местности | человек | 22,3 | 21,0 | 23 | 22,2 | 23,5 | 22,9 | 24 | 23,5 | 24,5 | 23,5 | -1 человек | - в СШ №2 г. Сенно в 2019/2020 учебном году взамен планируемого одного X класса открыто 2;  - в Богушевской СШ на параллели открыто по 2 класса с наполняемостью 18 и 17 учащихся, 16 и 18 учащихся, 21 и 20 учащихся и так далее. Организовать обучение учащихся в одном классе, вместо двух на параллели не предоставляется возможным, так как классы будут переполнены, что влечет за собой нарушение требований санитарных норм и правил. Одним из путей решения данной проблемы является организация профориентационной работы в учреждениях общего среднего образования по целенаправленному выбору профессии учащихся VIII – IX классов, имеющих низкий уровень учебных достижений, для дальнейшего обучения в профессионально-технических и средних специальных учебных заведениях, после окончания базовой школы |

|  |
| --- |
| подпрограмма **”Развитие системы специального образования“** |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **Отклонение,****%** | **Обоснование недостижения значения показателя, задачи по выполнению показателя** |
| запланировано | фактически  | запланировано | фактически  | запланировано | фактически  | запланировано | фактически  | запланировано | фактически  |  |  |
| 1. Доля обучающихся с особенностями психофизического развития, получающих образование в условиях интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного образования | процентов | 73 | 91 (без учета воспитанников Богушевского дома-нтерната для детей с особенностями психофизического развития41,1 (с учетом Богушевского дома-интерната) | 74 | 89 (без учета воспитанников Богушевского дома-нтерната для детей с особенностями психофизического развития43 (с учетом Богушевского дома-интерната | 85 | 78 | 85 | 78,2 | 89 | 81,3 | -7,7% | 15% детей с ОПФР составляют воспитанники Богушевского дома-интерната, 100% которых имеют противопоказания к обучению в классах, группах интегрированного обучения и воспитания.  |
| 2. Охват детей с особенностями психофизического развития ранней комплексной помощью | процентов | 97 | 100 | 88,8 | 100 | 89 | 100 | 89,5 | 100 | 95 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| подпрограмма **”Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи“** |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **Отклонение,****%** | **Обоснование недостижения значения показателя, задачи по выполнению показателя** |
| запланировано | фактически  | запланировано | фактически  | запланировано | фактически  | запланировано | фактически  | запланировано | фактически  |  |  |
| 1.Охват детей и молодежи дополнительными мероприятиями | процентов | 35 | 51 | 36 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 62 | 86 |  |  |

|  |
| --- |
| подпрограмма **”Молодежная политика“** |
|  |  | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **Отклонение,****%** | **Обоснование недостижения значения показателя, задачи по выполнению показателя** |
| Наименование показателя | Единица измерения | запланировано | фактически  | запланировано | фактически  | запланировано | фактически  | запланировано | фактически  | запланировано | фактически  |  |  |
| 2. Удельный вес численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | процентов | 75 | 85 | 76 | 90 | 79 | 90 | 82 | 90 | 85 | 100 |  |  |
| 3. Охват молодых людей профилактическими акциями и мероприятиями | процентов | 75 | 87 | 76 | 90 | 76 | 90 | 78 | 90 | 80 | 100 |  |  |
| 4. Численность молодых людей, принимающих участие в работе студенческих отрядов | человек |  | 247 |  | 71 |  | 62 |  | 26 |  | 10 |  |  |
| 5. Численность молодых людей, вовлеченных в волонтерское (добровольческое движение) | человек | 58 | 107 | 58 | 115 | 110 | 128 | 110 | 131 | 110 | 131 |  |  |
| 6. Численность молодых людей, вовлеченных в деятельность по развитию молодежного самоуправлению | человек | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |